## Software Project Burndown data
Tasks | Total points | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
Project Proposal Document | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Stories | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6
Actual Points Remaining | 38 | 37 | 35 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 23 | 20 | 13 | 6 | 0
Estimated Points Remaining | 38 | 34.8333 | 31.6667 | 28.5 | 25.3333 | 22.1667 | 19 | 15.8333 | 12.6667 | 9.5 | 6.3333 | 3.1667 | 0
Points